МКОУ «Первомайская ООШ»

|  |  |
| --- | --- |
| Рассмотрено:  на заседании Педагогического совета  Протокол №\_\_\_от «\_\_\_» «\_\_\_\_» 2016 г. | Утверждено:  Директор школы  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.А.Роговская  Приказ №\_\_\_ от «\_\_\_» «\_\_\_\_» 2016 г. |

План мероприятий по направлению

**«Внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере**

**дошкольного, начального общего, основного общего образования) (воспитатель, учитель)»**

**Локальный уровень**

**Исполнитель:** образовательные организации

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат** |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение (приказом) плана работы образовательной организации по переходу к работе в условиях действия профессионального стандарта | 1 квартал 2016 | План работы образовательной организации по переходу к работе в условиях действия профессионального стандарта |
|  | Рассмотрение вопроса о внедрении профессионального стандарта с педагогическим коллективом:  рассмотрение плана образовательной организации по переходу к работе в условиях действия профессионального стандарта;  представление результатов повышения профессионального уровня педагогических работников (на основе реализации индивидуальных планов профессионального развития с учетом выявленных профессиональных дефицитов компетенций и реализации дифференцированной программы развития профессиональной компетентности педагогических работников образовательной организации) | 1 полугодие 2016  2 полугодие  2016 | Протокол педсовета (методсовета), анализ работы за 2016 год (в том числе мероприятия по улучшению работы образовательной организации) |
|  | Проведение педагогическими работниками самоанализа  профессионального уровня в соответствии с требованиями профессионального стандарта | 30.03. 2016 | Листы самоанализа профессионального уровня в соответствии с требованиями профессионального стандарта |
|  | Разработка педагогическими работниками индивидуального плана профессионального развития с учетом выявленных профессиональных дефицитов компетенций на основе проведенного самоанализа и самооценки профессиональной деятельности | 20.04.2016 | Планы педагогических работников по профессиональному развитию с учетом выявленных профессиональных дефицитов компетенций |
|  | Разработка дифференцированной программы развития профессиональной компетентности педагогических работников образовательной организации с учетом выявленных в ходе самоанализа профессиональных дефицитов с точки зрения требований профессионального стандарта | 30.04.2016 | Дифференцированная программа по развитию профессионального уровня педагогов образовательной организации в соответствии с требованиями профессионального стандарта |
|  | Проведение педагогическими работниками мероприятий по повышению профессионального уровня в соответствии с планом профессионального развития | В течение года | Повышение профессионального уровня педагогических работников |
|  | Проведение школьных мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня педагогических работников (обучающие предметные, тематические семинары, мастер-классы, открытые уроки и другие) | В течение года | Повышение профессионального уровня педагогических работников |
|  | Участие педагогических работников в районных (городских) МО, семинарах и др. мероприятиях в соответствии с дифференцированной программой по развитию профессионального уровня педагогов образовательной организации | В течение года | Результаты участия, информация в отчете по самообследованию |
|  | Организация работы школьных методических объединений по внедрению профессионального стандарта на школьном уровне | В течение года | План работы школьных методических объединений |